## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Actual complete Date
Add back end logic for 6 datatypes | 25/10/2025 | 2025-02-11 | 30/10/2025
Implement animations for algorithms | 2025-02-11 | 20/11/2025 | 22/11/2025
Add a code panel | 22/11/2025 | 2025-01-12 | 29/11/2025
Allow User to input their algorithms | 30/11/2025 | 2025-07-12 | 15/12/2025
Minimal Viable Product MVP | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 25/12/2025
Animation consistency update | 26/12/2025 | 2026-10-01 | 2026-05-01
Acessibility features… | N/A | N/A | N/A